## Product Backlog
Product backlog del proyecto: Proyecto de una aplicacion de un banco
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1
1 | 1 | Como usuario quiero poder añadir usuarios, crear cuentas y poder hacer operaciones en las cuentas | 3 | 4
2 | 1 | Como usuario quiero poder ingresar, retirar y transferir saldo | 4 | 5
3 | 1 | Como usuario quiero poder modificar cuentas y poder listar los usuarios, cuentas y operaciones | 3 | 5
Total |  |  | 10 | 14

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del bkaclog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | D4
ID 1. Como usuario quiero poder añadir usuarios, crear cuentas y poder hacer operaciones en las cuentas | Crear la clase usuario, cuenta y operaciones | Miriam | 1 | 1
| Crear Base de datos del banco (usuario, cuenta y operaciones) | Miriam | 3 | 0 | 3 | 1
ID 2. Como usuario quiero poder ingresar, retirar y transferir saldo | Crear Incrementar saldo | Miriam | 4 | 0 | 2 | 3 | 1
Cerrar retirar saldo
|  | Miriam | 3 | 0 | 2 | 0
Crear transferir saldo de una cuenta a otra
|  | Miriam | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
ID 3. Como usuario quiero poder modificar cuentas y poder listar los usuarios, cuentas y operaciones | Crear modificar, para poder modificar las cuentas
| Crear listar, para poder mostrar los usuarios, cuentas , opciones y pueba unitaria | Miram | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
TESTEO | Testear el programa | Miram |  |  |  |  | 1
| Total |  | 15 | 1 | 11 | 7 | 4